## 概要
| トレース番号 | 内容
プロジェクト名 | - | Tsuri Map Maker
アプリケーション名 (T.B.D.) | - | Tsuri Map Maker（釣りマップメーカー）
リリース目標 | [Rev.1.0.0]
開発目的(Development Goal) | [DP_001] | ・釣り場の海底状況（ストラクチャなど）のデータ記録をしたい
| [DP_002] | ・釣果情報のデータ分析を行いたい（各種パラメータの相関）
| [DP_003] | ・エクセル出力など、恒久的にデータを残したい
ターゲットユーザ | - | 釣り人 ・・・ 釣り前後のプロセスを楽しむ人
ターゲットデバイス (T.B.D) | - | Android / iOS
| - | iOS(T.B.D)
機能(トップレベル) | [FC_01] | 釣り場マップ作成
| [FC_02] | 釣果記録
| [FC_03] | データ分析
| [FC_04] | ユーザインターフェース
開発言語 | - | React Native / TypeScript

## Schedule
 | time axis 2022-03-16 to 2022-05-06
| タスク |  | 目標 |  | 実績 | time axis 2022-03-16 to 2022-05-06
保留 | ID | タスク名 | 開始 | 完了 | 開始 | 完了 | time axis 2022-03-16 to 2022-05-06
| - | ◆アプリ概要検討 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 2022-03-20
| - | ◆スケジュール検討 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21
| - | ◆機能詳細検討 | - | - | - | -
| - | ・機能一覧 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21
| - | ・実現手法検討 （着手しつつ検討） | 2022-03-21 | 2022-03-31 | 2022-03-21
x | - | ・リスク検討 | - | - | - | -
| - | ◆設計環境構築 | - | - | - | -
| - | ・ReactNative実行環境 | 2022-03-18 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 2022-03-20
| - | ・GitHubレポジトリ作成 | 2022-03-18 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 2022-03-20
| - | ・GoogleMapPlatform API key取得 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-24
| - | ◆設計 | - | - | - | -
↑ここよりうえに作成

## 機能詳細
保留 (着手日) | 着手中 | 完了日 |  | 機能名（モジュールレベル） |  |  | 機能名（コンポーネントレベル) |  |  | 機能名（メソッドレベル） |  | 機能説明 / 作業内容 | 実現手法（想定） | 実現手法（実施内容） | 使用APIなど
|  |  |  | ID | 機能名 |  | ID | 機能名 |  | ID | 機能名
|  | 2022-04-02 | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | 1 | [FC_01_01] | 地図表示 | 1 | [FC_01_01_01] | 任意範囲の地図表示 | ・釣り場の地図を表示する | ・GoogleMapのAPIで地図を表示。 |  | React Google Maps Api
|  | 2022-04-13 | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | 2 | [FC_01_02] | アイコン選択 | 1 | [FC_01_02_01] | アイコン単体表示 | ・アイコン（PNG画像）のレンダリング ・画像サイズが指定できると尚良し | <Image />コンポーネント | <Image />コンポーネントで表示できた。 サイズの指定も可能。縦横比も変更可。
|  | 2022-04-13 | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | 2 | [FC_01_02] | アイコン選択 | 2 | [FC_01_02_02] | アイコンの一覧表示 | ・アイコンを等間隔に一覧表示するレンダリング機能 ・アイコンが多い場合はスクロールして表示可能 | ・View で領域を区分けして、その中でSVGを順番にレンダリングする。
|  | 2022-04-15 | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | 2 | [FC_01_02] | アイコン選択 | 3 | [FC_01_02_03] | アイコンの選択 | ・タップしたアイコンの情報を取得 | <TouchableOppacity>のonPressでタッチ判定＋タッチした画像のファイル名or何らかのkeyを親コンポーネントで記録
|  | 2022-04-05 | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | 3 | [FC_01_03] | アイコン配置 | 1 | [FC_01_03_01] | グリッド表示 | ・アイコン配置のためのグリッド線表示 props: 左上座標、右下座標、垂直分割数、水平分割数 | ・何らかの図形描画コンポーネント使用 →react-native-art というものがあるがサポート終了。 →react-native-svgが推奨されているので試す。 | ・react-native-svg で罫線の描画を実施 ・forで生成した<Line />を return する方法に悩み中 〜
2022-04-05 |  |  | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | 3 | [FC_01_03] | アイコン配置 | 2 | [FC_01_03_02] | グリッド表示 | 【バグ】地図上、グリッド線開始位置ずれ | FlexGrowの動作理解 →正しい開始位置を指定 | width, heightの パーセンテージ指定で一時的に回避中。これで不具合ないなら良い気がする。。
|  | 2022-04-20 | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | 3 | [FC_01_03] | アイコン配置 | 3 | [FC_01_03_03] | アイコン表示 | ・GoogleMap上にSVG画像を重ねてレンダリング | T.B.D.
|  |  | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | 3 | [FC_01_03] | アイコン配置 | 4 | [FC_01_03_04] | 地図移動 | ・地図の編集領域を上下左右に移動する
|  | 忘れた | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | 4 | [FC_01_04] | 地図領域設定 | 1 | [FC_01_04_01] | 地図表示情報取得 | ・倍率の設定値 ・緯度経度 ・角度 ・画面上の座標値換算の取得 ・その他、再現に必要な値
|  |  |  | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | [6 empty] | 角度
|  |  | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | #REF! | #REF! | 図形描画 | #REF! | #REF! | ポリゴン系描画機能 | 多角形のポリゴン作成 | T.B.D.
|  |  | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | #REF! | #REF! | 図形描画 | #REF! | #REF! | 矢印作成 | 矢印の描画 | T.B.D.
|  | 忘れた | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | #REF! | #REF! | 地図閲覧 | 1 | #REF! | オーバーレイ表示 | 作成した地図を実際の地図に重ねて表示可能にする。地図作成時の補助としてではなく、閲覧モードとして実装。 | ・<Overlay />関数でレンダリング ・SVGは直接サポートしてないので, react-native-svgを使用する。 | GoogleMapのAPIであれば、SVGのオーバーレイ作成などが可能。不可能な場合、画像を重ねて透明度の選択を可能にするなど、別途検討。
|  | 和sれた | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | #REF! | #REF! | 地図の保存 | 1 | #REF! | SVG画像保存 | ストレージへの保存
|  | 忘れた | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | #REF! | #REF! | 地図の保存 |  |  | セーブデータ保存 | ストレージへの保存、読み出し、削除機能
|  | 忘れた | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | #REF! | #REF! | 地図の保存 |  |  | セーブデータ読み出し
|  |  | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | #REF! | #REF! | 地図の保存 |  |  | セーブデータ新規作成
|  |  | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | #REF! | #REF! | 地図の共有 | 1 | #REF! | 地図の共有(T.B.D.) | T.B.D.
|  |  | 1 | [FC_02] | 釣果記録 | #REF! | #REF! | 記録(1アクション単位) | 1 | #REF! | T.B.D.
|  |  | 1 | [FC_02] | 釣果記録 | #REF! | #REF! | 記録(1釣行単位) | 1 | #REF! | (T.B.D.)2
|  |  | 1 | [FC_02] | 釣果記録 | #REF! | #REF! | カレンダー表示 | 1 | #REF! | (T.B.D.)3
|  |  | 1 | [FC_02] | 釣果記録 | #REF! | #REF! | 日別釣行結果 | 1 | #REF! | (T.B.D.)4
|  |  | 1 | [FC_03] | データ分析 | #REF! | #REF! | (T.B.D.)1 | 1 | #REF! | (T.B.D.)
|  | 2022-04-01 | 1 | [FC_04] | ユーザインターフェース | #REF! | #REF! | メニューバー (menuLayout) | 1 | #REF! | メニュー系ボタン
|  | 2022-05-03 | 1 | [FC_04] | ユーザインターフェース |  |  | メニューボタン |  |  | 新規作成 | 地図初期位置設定 などのイニシャライズを行う
|  | 2022-05-03 | 1 | [FC_04] | ユーザインターフェース | [5 empty] | 編集 | セーブデータに対して編集を加える
|  | 2022-05-03 | 1 | [FC_04] | ユーザインターフェース | [5 empty] | 閲覧モード | セーブデータを閲覧モードで表示する
|  | 2022-04-01 | 1 | [FC_04] | ユーザインターフェース | #REF! | #REF! | コントロールボタン(controllerLayout) | 1 | #REF! | 移動ボタン
|  | 2022-04-01 | 1 | [FC_04] | ユーザインターフェース | #REF! | #REF! | コントロールボタン(controllerLayout) | 2 | #REF! | 追加ボタン
|  | 2022-04-01 | 1 | [FC_04] | ユーザインターフェース | #REF! | #REF! | コントロールボタン(controllerLayout) | 3 | #REF! | 削除ボタン
|  | 2022-04-01 | 1 | [FC_04] | ユーザインターフェース | #REF! | #REF! | マップ表示 (mapLayout) | 1 | #REF! | mapContainer

## createData
関数名
createData
役割
・新規セーブデータの作成
・初期設定シーケンス実行のフラグ設定（セーブデータ内）
フロー（上から時系列） |  | Write |  |  |  | Read
|  | ■ | 既存データに同一ファイル名があるか？ |  |  |  | 1)既存データとの重複確認
|  | ├ | ■ | ある： 返り値にデータあり
|  | ｜ | └ | ■ | MapEditorを閉じる設定し ,MapEditor終了
|  | ｜ |  |  | createData関数を終了
|  | └ | ■ | なし： 無いデータをloadしたので rejectされ .catch 処理される
|  |  | └ | ■ | データバッファにnull を代入
|  | ■ | 読み出しデータが null か？（※確認必須ではないが、null ではない場合の例外処理をしておく） |  |  |  | 2)新規データ作成
|  | ├ | ■ | YES：
|  | ｜ |  | ・セーブデータを新規作成(storage.save)
|  | └ | ■NO：
・何も処理しない。 createData関数終了
|  | ■ | keyList が作成済みか？（keyListBuffer に記録） |  |  |  | 3)keyList作成処理
|  | ├ | ■ | YES：
|  | ｜ |  | ・keyList にファイル名を追加
|  | └ | ■ | NO：
・keyList を作成
★終了

## TOP
◆地図作成オプション選択 | ◆アイコン(SVG画像)配置での地図作成画面 | ◆配置アイコン選択画面
保存
取り消し
終了
→
↑
↓
←
▲
保存
取り消し
終了
▼
海
海底
陸
建造物
＋
ー
→
↑
↓
←
＋
ー
保存
位置確定
終了
→
↑
↓
←
▲
＋
ー

## Styles
◆Viewで構成するパーツのサイズ
・・・画面幅、画面高さを取得し、各Viewのサイズを比で算出して設定する
status bar
mainContainer
controllerLayout
menuLayout
assetButtonLayout
(Touchable Opacity as button)
mapLayout
Touchable Opacity
(Invidible)
Touchable Opacity
(as button)

## Layers
<Mapview>
<View>
・ImageObjViewタグをreturnするために覆うView
<ImgObjView>
・画像配置情報のオブジェクトから画像を配置
<GridLine>
・グリッドライン、カーソルの表示

## DB=>
アセット（画像群）の扱い方

## 遷移図1
| Rendered Component |  | Mode
State ID | storageControl IsOpen | mapEditorIsOpen | asInitMode (boolean) | asEditMode (boolean) | asViewMode (boolean)
S0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S1 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
S2 | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE
S3 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
S4 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
S5 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
S6 | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE
S0
メニュー画面
App.tsx
S1
新規ファイル名入力
StorageControl.tsx
S2
セーブデータ選択
（Editモード）
StorageControl.tsx
S3
セーブデータ選択
（GALLERYモード）
StorageControl.tsx
S4
初期設定
MapEditor.tsx
S5
地図編集画面
MapEditor.tsx
S6
地図閲覧画面
MapViewer
[NEW]
ボタン
[cancel]
ボタン
[close]
ボタン
[EDIT]
ボタン
[GALLERY]
ボタン
[close]
ボタン
[OK]
ボタン
データ
選択
[close]
ボタン
データ
選択
[DONE]
ボタン

## Asset.js
DIR | FileName |  | fileName | const images : any = {
Asset0 | Asset0_00000.png | 13 | Asset0_00000 |  | Asset0_00000: require('./Asset0/Asset0_00000.png'), | ├── | Asset0_00000.png
Asset0 | Asset0_00001.png | 13 | Asset0_00001 |  | Asset0_00001: require('./Asset0/Asset0_00001.png'), | ├── | Asset0_00001.png
Asset0 | Asset0_00002.png | 13 | Asset0_00002 |  | Asset0_00002: require('./Asset0/Asset0_00002.png'), | ├── | Asset0_00002.png
Asset0 | Asset0_00003.png | 13 | Asset0_00003 |  | Asset0_00003: require('./Asset0/Asset0_00003.png'), | ├── | Asset0_00003.png
Asset0 | Asset0_00004.png | 13 | Asset0_00004 |  | Asset0_00004: require('./Asset0/Asset0_00004.png'), | ├── | Asset0_00004.png
Asset0 | Asset0_00005.png | 13 | Asset0_00005 |  | Asset0_00005: require('./Asset0/Asset0_00005.png'), | ├── | Asset0_00005.png
Asset0 | Asset0_00006.png | 13 | Asset0_00006 |  | Asset0_00006: require('./Asset0/Asset0_00006.png'), | ├── | Asset0_00006.png
Asset0 | Asset0_00007.png | 13 | Asset0_00007 |  | Asset0_00007: require('./Asset0/Asset0_00007.png'), | ├── | Asset0_00007.png
Asset0 | Asset0_00008.png | 13 | Asset0_00008 |  | Asset0_00008: require('./Asset0/Asset0_00008.png'), | ├── | Asset0_00008.png
Asset0 | Asset0_00009.png | 13 | Asset0_00009 |  | Asset0_00009: require('./Asset0/Asset0_00009.png'), | ├── | Asset0_00009.png
Asset0 | Asset0_00010.png | 13 | Asset0_00010 |  | Asset0_00010: require('./Asset0/Asset0_00010.png'), | ├── | Asset0_00010.png
Asset0 | Asset0_00011.png | 13 | Asset0_00011 |  | Asset0_00011: require('./Asset0/Asset0_00011.png'), | ├── | Asset0_00011.png
Asset0 | Asset0_00012.png | 13 | Asset0_00012 |  | Asset0_00012: require('./Asset0/Asset0_00012.png'), | ├── | Asset0_00012.png
Asset0 | Asset0_00013.png | 13 | Asset0_00013 |  | Asset0_00013: require('./Asset0/Asset0_00013.png'), | ├── | Asset0_00013.png
Asset0 | Asset0_00014.png | 13 | Asset0_00014 |  | Asset0_00014: require('./Asset0/Asset0_00014.png'), | ├── | Asset0_00014.png
Asset0 | Asset0_00015.png | 13 | Asset0_00015 |  | Asset0_00015: require('./Asset0/Asset0_00015.png'), | ├── | Asset0_00015.png
Asset0 | Asset0_00016.png | 13 | Asset0_00016 |  | Asset0_00016: require('./Asset0/Asset0_00016.png'), | ├── | Asset0_00016.png
Asset0 | Asset0_00017.png | 13 | Asset0_00017 |  | Asset0_00017: require('./Asset0/Asset0_00017.png'), | ├── | Asset0_00017.png
Asset0 | Asset0_00018.png | 13 | Asset0_00018 |  | Asset0_00018: require('./Asset0/Asset0_00018.png'), | ├── | Asset0_00018.png
Asset0 | Asset0_00019.png | 13 | Asset0_00019 |  | Asset0_00019: require('./Asset0/Asset0_00019.png'), | ├── | Asset0_00019.png
Asset0 | Asset0_00020.png | 13 | Asset0_00020 |  | Asset0_00020: require('./Asset0/Asset0_00020.png'), | ├── | Asset0_00020.png
Asset0 | Asset0_00021.png | 13 | Asset0_00021 |  | Asset0_00021: require('./Asset0/Asset0_00021.png'), | ├── | Asset0_00021.png
Asset0 | Asset0_00022.png | 13 | Asset0_00022 |  | Asset0_00022: require('./Asset0/Asset0_00022.png'), | ├── | Asset0_00022.png
Asset0 | Asset0_00023.png | 13 | Asset0_00023 |  | Asset0_00023: require('./Asset0/Asset0_00023.png'), | ├── | Asset0_00023.png
Asset0 | Asset0_00024.png | 13 | Asset0_00024 |  | Asset0_00024: require('./Asset0/Asset0_00024.png'), | ├── | Asset0_00024.png
Asset0 | Asset0_00025.png | 13 | Asset0_00025 |  | Asset0_00025: require('./Asset0/Asset0_00025.png'), | ├── | Asset0_00025.png
Asset0 | Asset0_00026.png | 13 | Asset0_00026 |  | Asset0_00026: require('./Asset0/Asset0_00026.png'), | ├── | Asset0_00026.png
Asset0 | Asset0_00027.png | 13 | Asset0_00027 |  | Asset0_00027: require('./Asset0/Asset0_00027.png'), | ├── | Asset0_00027.png
Asset0 | Asset0_00028.png | 13 | Asset0_00028 |  | Asset0_00028: require('./Asset0/Asset0_00028.png'), | ├── | Asset0_00028.png
Asset0 | Asset0_00029.png | 13 | Asset0_00029 |  | Asset0_00029: require('./Asset0/Asset0_00029.png'), | ├── | Asset0_00029.png
Asset0 | Asset0_00030.png | 13 | Asset0_00030 |  | Asset0_00030: require('./Asset0/Asset0_00030.png'), | ├── | Asset0_00030.png
Asset0 | Asset0_00031.png | 13 | Asset0_00031 |  | Asset0_00031: require('./Asset0/Asset0_00031.png'), | ├── | Asset0_00031.png
Asset0 | Asset0_00032.png | 13 | Asset0_00032 |  | Asset0_00032: require('./Asset0/Asset0_00032.png'), | ├── | Asset0_00032.png
Asset0 | Asset0_00033.png | 13 | Asset0_00033 |  | Asset0_00033: require('./Asset0/Asset0_00033.png'), | ├── | Asset0_00033.png
Asset0 | Asset0_00034.png | 13 | Asset0_00034 |  | Asset0_00034: require('./Asset0/Asset0_00034.png'), | ├── | Asset0_00034.png
Asset0 | Asset0_00035.png | 13 | Asset0_00035 |  | Asset0_00035: require('./Asset0/Asset0_00035.png'), | ├── | Asset0_00035.png
Asset0 | Asset0_00036.png | 13 | Asset0_00036 |  | Asset0_00036: require('./Asset0/Asset0_00036.png'), | ├── | Asset0_00036.png
Asset0 | Asset0_00037.png | 13 | Asset0_00037 |  | Asset0_00037: require('./Asset0/Asset0_00037.png'), | ├── | Asset0_00037.png
Asset0 | Asset0_00038.png | 13 | Asset0_00038 |  | Asset0_00038: require('./Asset0/Asset0_00038.png'), | ├── | Asset0_00038.png
Asset0 | Asset0_00039.png | 13 | Asset0_00039 |  | Asset0_00039: require('./Asset0/Asset0_00039.png'), | ├── | Asset0_00039.png
Asset0 | Asset0_00040.png | 13 | Asset0_00040 |  | Asset0_00040: require('./Asset0/Asset0_00040.png'), | ├── | Asset0_00040.png
Asset0 | Asset0_00041.png | 13 | Asset0_00041 |  | Asset0_00041: require('./Asset0/Asset0_00041.png'), | ├── | Asset0_00041.png
Asset0 | Asset0_00042.png | 13 | Asset0_00042 |  | Asset0_00042: require('./Asset0/Asset0_00042.png'), | ├── | Asset0_00042.png
Asset0 | Asset0_00043.png | 13 | Asset0_00043 |  | Asset0_00043: require('./Asset0/Asset0_00043.png'), | ├── | Asset0_00043.png
Asset0 | Asset0_00044.png | 13 | Asset0_00044 |  | Asset0_00044: require('./Asset0/Asset0_00044.png'), | ├── | Asset0_00044.png
Asset0 | Asset0_00045.png | 13 | Asset0_00045 |  | Asset0_00045: require('./Asset0/Asset0_00045.png'), | ├── | Asset0_00045.png
Asset0 | Asset0_00046.png | 13 | Asset0_00046 |  | Asset0_00046: require('./Asset0/Asset0_00046.png'), | ├── | Asset0_00046.png
Asset0 | Asset0_00047.png | 13 | Asset0_00047 |  | Asset0_00047: require('./Asset0/Asset0_00047.png'), | ├── | Asset0_00047.png
Asset0 | Asset0_00048.png | 13 | Asset0_00048 |  | Asset0_00048: require('./Asset0/Asset0_00048.png'), | ├── | Asset0_00048.png
Asset0 | Asset0_00049.png | 13 | Asset0_00049 |  | Asset0_00049: require('./Asset0/Asset0_00049.png'), | ├── | Asset0_00049.png
Asset0 | Asset0_00050.png | 13 | Asset0_00050 |  | Asset0_00050: require('./Asset0/Asset0_00050.png'), | ├── | Asset0_00050.png
Asset0 | Asset0_00051.png | 13 | Asset0_00051 |  | Asset0_00051: require('./Asset0/Asset0_00051.png'), | ├── | Asset0_00051.png
Asset0 | Asset0_00052.png | 13 | Asset0_00052 |  | Asset0_00052: require('./Asset0/Asset0_00052.png'), | ├── | Asset0_00052.png
Asset0 | Asset0_00053.png | 13 | Asset0_00053 |  | Asset0_00053: require('./Asset0/Asset0_00053.png'), | ├── | Asset0_00053.png
Asset0 | Asset0_00054.png | 13 | Asset0_00054 |  | Asset0_00054: require('./Asset0/Asset0_00054.png'), | ├── | Asset0_00054.png
Asset0 | Asset0_00055.png | 13 | Asset0_00055 |  | Asset0_00055: require('./Asset0/Asset0_00055.png'), | ├── | Asset0_00055.png
Asset0 | Asset0_00056.png | 13 | Asset0_00056 |  | Asset0_00056: require('./Asset0/Asset0_00056.png'), | ├── | Asset0_00056.png
Asset0 | Asset0_00057.png | 13 | Asset0_00057 |  | Asset0_00057: require('./Asset0/Asset0_00057.png'), | ├── | Asset0_00057.png
Asset0 | Asset0_00058.png | 13 | Asset0_00058 |  | Asset0_00058: require('./Asset0/Asset0_00058.png'), | ├── | Asset0_00058.png
Asset0 | Asset0_00059.png | 13 | Asset0_00059 |  | Asset0_00059: require('./Asset0/Asset0_00059.png'), | ├── | Asset0_00059.png
Asset0 | Asset0_00060.png | 13 | Asset0_00060 |  | Asset0_00060: require('./Asset0/Asset0_00060.png'), | ├── | Asset0_00060.png
Asset0 | Asset0_00061.png | 13 | Asset0_00061 |  | Asset0_00061: require('./Asset0/Asset0_00061.png'), | ├── | Asset0_00061.png
Asset0 | Asset0_00062.png | 13 | Asset0_00062 |  | Asset0_00062: require('./Asset0/Asset0_00062.png'), | ├── | Asset0_00062.png
Asset0 | Asset0_00063.png | 13 | Asset0_00063 |  | Asset0_00063: require('./Asset0/Asset0_00063.png'), | ├── | Asset0_00063.png
Asset0 | Asset0_00064.png | 13 | Asset0_00064 |  | Asset0_00064: require('./Asset0/Asset0_00064.png'), | ├── | Asset0_00064.png
Asset0 | Asset0_00065.png | 13 | Asset0_00065 |  | Asset0_00065: require('./Asset0/Asset0_00065.png'), | ├── | Asset0_00065.png
Asset0 | Asset0_00066.png | 13 | Asset0_00066 |  | Asset0_00066: require('./Asset0/Asset0_00066.png'), | ├── | Asset0_00066.png
Asset0 | Asset0_00067.png | 13 | Asset0_00067 |  | Asset0_00067: require('./Asset0/Asset0_00067.png'), | ├── | Asset0_00067.png
Asset0 | Asset0_00068.png | 13 | Asset0_00068 |  | Asset0_00068: require('./Asset0/Asset0_00068.png'), | ├── | Asset0_00068.png
Asset0 | Asset0_00069.png | 13 | Asset0_00069 |  | Asset0_00069: require('./Asset0/Asset0_00069.png'), | ├── | Asset0_00069.png
Asset0 | Asset0_00070.png | 13 | Asset0_00070 |  | Asset0_00070: require('./Asset0/Asset0_00070.png'), | ├── | Asset0_00070.png
Asset0 | Asset0_00071.png | 13 | Asset0_00071 |  | Asset0_00071: require('./Asset0/Asset0_00071.png'), | ├── | Asset0_00071.png
Asset0 | Asset0_00072.png | 13 | Asset0_00072 |  | Asset0_00072: require('./Asset0/Asset0_00072.png'), | ├── | Asset0_00072.png
Asset0 | Asset0_00073.png | 13 | Asset0_00073 |  | Asset0_00073: require('./Asset0/Asset0_00073.png'), | ├── | Asset0_00073.png
Asset0 | Asset0_00074.png | 13 | Asset0_00074 |  | Asset0_00074: require('./Asset0/Asset0_00074.png'), | ├── | Asset0_00074.png
Asset0 | Asset0_00075.png | 13 | Asset0_00075 |  | Asset0_00075: require('./Asset0/Asset0_00075.png'), | ├── | Asset0_00075.png
Asset0 | Asset0_00076.png | 13 | Asset0_00076 |  | Asset0_00076: require('./Asset0/Asset0_00076.png'), | ├── | Asset0_00076.png
Asset0 | Asset0_00077.png | 13 | Asset0_00077 |  | Asset0_00077: require('./Asset0/Asset0_00077.png'), | ├── | Asset0_00077.png
Asset0 | Asset0_00078.png | 13 | Asset0_00078 |  | Asset0_00078: require('./Asset0/Asset0_00078.png'), | ├── | Asset0_00078.png
Asset0 | Asset0_00079.png | 13 | Asset0_00079 |  | Asset0_00079: require('./Asset0/Asset0_00079.png'), | ├── | Asset0_00079.png
Asset0 | Asset0_00080.png | 13 | Asset0_00080 |  | Asset0_00080: require('./Asset0/Asset0_00080.png'), | ├── | Asset0_00080.png
Asset0 | Asset0_00081.png | 13 | Asset0_00081 |  | Asset0_00081: require('./Asset0/Asset0_00081.png'), | ├── | Asset0_00081.png
Asset0 | Asset0_00082.png | 13 | Asset0_00082 |  | Asset0_00082: require('./Asset0/Asset0_00082.png'), | ├── | Asset0_00082.png
Asset0 | Asset0_00083.png | 13 | Asset0_00083 |  | Asset0_00083: require('./Asset0/Asset0_00083.png'), | ├── | Asset0_00083.png
Asset0 | Asset0_00084.png | 13 | Asset0_00084 |  | Asset0_00084: require('./Asset0/Asset0_00084.png'), | ├── | Asset0_00084.png
Asset0 | Asset0_00085.png | 13 | Asset0_00085 |  | Asset0_00085: require('./Asset0/Asset0_00085.png'), | ├── | Asset0_00085.png
Asset0 | Asset0_00086.png | 13 | Asset0_00086 |  | Asset0_00086: require('./Asset0/Asset0_00086.png'), | ├── | Asset0_00086.png
Asset0 | Asset0_00087.png | 13 | Asset0_00087 |  | Asset0_00087: require('./Asset0/Asset0_00087.png'), | ├── | Asset0_00087.png
Asset0 | Asset0_00088.png | 13 | Asset0_00088 |  | Asset0_00088: require('./Asset0/Asset0_00088.png'), | ├── | Asset0_00088.png
Asset0 | Asset0_00089.png | 13 | Asset0_00089 |  | Asset0_00089: require('./Asset0/Asset0_00089.png'), | ├── | Asset0_00089.png
Asset0 | Asset0_00090.png | 13 | Asset0_00090 |  | Asset0_00090: require('./Asset0/Asset0_00090.png'), | ├── | Asset0_00090.png
Asset0 | Asset0_00091.png | 13 | Asset0_00091 |  | Asset0_00091: require('./Asset0/Asset0_00091.png'), | ├── | Asset0_00091.png
Asset0 | Asset0_00092.png | 13 | Asset0_00092 |  | Asset0_00092: require('./Asset0/Asset0_00092.png'), | ├── | Asset0_00092.png
Asset0 | Asset0_00093.png | 13 | Asset0_00093 |  | Asset0_00093: require('./Asset0/Asset0_00093.png'), | ├── | Asset0_00093.png
Asset0 | Asset0_00094.png | 13 | Asset0_00094 |  | Asset0_00094: require('./Asset0/Asset0_00094.png'), | ├── | Asset0_00094.png
Asset0 | Asset0_00095.png | 13 | Asset0_00095 |  | Asset0_00095: require('./Asset0/Asset0_00095.png'), | ├── | Asset0_00095.png
Asset0 | Asset0_00096.png | 13 | Asset0_00096 |  | Asset0_00096: require('./Asset0/Asset0_00096.png'), | ├── | Asset0_00096.png
Asset0 | Asset0_00097.png | 13 | Asset0_00097 |  | Asset0_00097: require('./Asset0/Asset0_00097.png'), | ├── | Asset0_00097.png
Asset0 | Asset0_00098.png | 13 | Asset0_00098 |  | Asset0_00098: require('./Asset0/Asset0_00098.png'), | ├── | Asset0_00098.png
Asset0 | Asset0_00099.png | 13 | Asset0_00099 |  | Asset0_00099: require('./Asset0/Asset0_00099.png'), | ├── | Asset0_00099.png
Asset0 | Asset0_00100.png | 13 | Asset0_00100 |  | Asset0_00100: require('./Asset0/Asset0_00100.png'), | ├── | Asset0_00100.png
Asset0 | Asset0_00101.png | 13 | Asset0_00101 |  | Asset0_00101: require('./Asset0/Asset0_00101.png'), | ├── | Asset0_00101.png
Asset0 | Asset0_00102.png | 13 | Asset0_00102 |  | Asset0_00102: require('./Asset0/Asset0_00102.png'), | ├── | Asset0_00102.png
Asset0 | Asset0_00103.png | 13 | Asset0_00103 |  | Asset0_00103: require('./Asset0/Asset0_00103.png'), | ├── | Asset0_00103.png
Asset0 | Asset0_00104.png | 13 | Asset0_00104 |  | Asset0_00104: require('./Asset0/Asset0_00104.png'), | ├── | Asset0_00104.png
Asset0 | Asset0_00105.png | 13 | Asset0_00105 |  | Asset0_00105: require('./Asset0/Asset0_00105.png'), | ├── | Asset0_00105.png
Asset0 | Asset0_00106.png | 13 | Asset0_00106 |  | Asset0_00106: require('./Asset0/Asset0_00106.png'), | ├── | Asset0_00106.png
Asset0 | Asset0_00107.png | 13 | Asset0_00107 |  | Asset0_00107: require('./Asset0/Asset0_00107.png'), | ├── | Asset0_00107.png
Asset0 | Asset0_00108.png | 13 | Asset0_00108 |  | Asset0_00108: require('./Asset0/Asset0_00108.png'), | ├── | Asset0_00108.png
Asset0 | Asset0_00109.png | 13 | Asset0_00109 |  | Asset0_00109: require('./Asset0/Asset0_00109.png'), | ├── | Asset0_00109.png
Asset0 | Asset0_00110.png | 13 | Asset0_00110 |  | Asset0_00110: require('./Asset0/Asset0_00110.png'), | ├── | Asset0_00110.png
Asset0 | Asset0_00111.png | 13 | Asset0_00111 |  | Asset0_00111: require('./Asset0/Asset0_00111.png'), | ├── | Asset0_00111.png
Asset0 | Asset0_00112.png | 13 | Asset0_00112 |  | Asset0_00112: require('./Asset0/Asset0_00112.png'), | ├── | Asset0_00112.png
Asset0 | Asset0_00113.png | 13 | Asset0_00113 |  | Asset0_00113: require('./Asset0/Asset0_00113.png'), | ├── | Asset0_00113.png
Asset0 | Asset0_00114.png | 13 | Asset0_00114 |  | Asset0_00114: require('./Asset0/Asset0_00114.png'), | ├── | Asset0_00114.png
Asset0 | Asset0_00115.png | 13 | Asset0_00115 |  | Asset0_00115: require('./Asset0/Asset0_00115.png'), | ├── | Asset0_00115.png
Asset0 | Asset0_00116.png | 13 | Asset0_00116 |  | Asset0_00116: require('./Asset0/Asset0_00116.png'), | ├── | Asset0_00116.png
Asset0 | Asset0_00117.png | 13 | Asset0_00117 |  | Asset0_00117: require('./Asset0/Asset0_00117.png'), | ├── | Asset0_00117.png
Asset0 | Asset0_00118.png | 13 | Asset0_00118 |  | Asset0_00118: require('./Asset0/Asset0_00118.png'), | ├── | Asset0_00118.png
Asset0 | Asset0_00119.png | 13 | Asset0_00119 |  | Asset0_00119: require('./Asset0/Asset0_00119.png'), | ├── | Asset0_00119.png
Asset0 | Asset0_00120.png | 13 | Asset0_00120 |  | Asset0_00120: require('./Asset0/Asset0_00120.png'), | ├── | Asset0_00120.png
Asset0 | Asset0_00121.png | 13 | Asset0_00121 |  | Asset0_00121: require('./Asset0/Asset0_00121.png'), | ├── | Asset0_00121.png
Asset0 | Asset0_00122.png | 13 | Asset0_00122 |  | Asset0_00122: require('./Asset0/Asset0_00122.png'), | ├── | Asset0_00122.png
Asset0 | Asset0_00123.png | 13 | Asset0_00123 |  | Asset0_00123: require('./Asset0/Asset0_00123.png'), | └── | Asset0_00123.png
Asset1 | blue1.png | 6 | blue1 |  | blue1: require('./Asset1/blue1.png'), | ├── | blue1.png
Asset1 | blue2.png | 6 | blue2 |  | blue2: require('./Asset1/blue2.png'), | ├── | blue2.png
Asset1 | boat_1_1.png | 9 | boat_1_1 |  | boat_1_1: require('./Asset1/boat_1_1.png'), | ├── | boat_1_1.png
Asset1 | bridge_1_1.png | 11 | bridge_1_1 |  | bridge_1_1: require('./Asset1/bridge_1_1.png'), | ├── | bridge_1_1.png
Asset1 | bridge_1_2.jpeg | 11 | bridge_1_2 |  | bridge_1_2: require('./Asset1/bridge_1_2.jpeg'), | ├── | bridge_1_2.jpeg
Asset1 | bridge_1_3.png | 11 | bridge_1_3 |  | bridge_1_3: require('./Asset1/bridge_1_3.png'), | ├── | bridge_1_3.png
Asset1 | embankment_1_1.png | 15 | embankment_1_1 |  | embankment_1_1: require('./Asset1/embankment_1_1.png'), | ├── | embankment_1_1.png
Asset1 | embankment_1_10.png | 16 | embankment_1_10 |  | embankment_1_10: require('./Asset1/embankment_1_10.png'), | ├── | embankment_1_10.png
Asset1 | embankment_1_11.png | 16 | embankment_1_11 |  | embankment_1_11: require('./Asset1/embankment_1_11.png'), | ├── | embankment_1_11.png
Asset1 | embankment_1_2.png | 15 | embankment_1_2 |  | embankment_1_2: require('./Asset1/embankment_1_2.png'), | ├── | embankment_1_2.png
Asset1 | embankment_1_3.png | 15 | embankment_1_3 |  | embankment_1_3: require('./Asset1/embankment_1_3.png'), | ├── | embankment_1_3.png
Asset1 | embankment_1_4.png | 15 | embankment_1_4 |  | embankment_1_4: require('./Asset1/embankment_1_4.png'), | ├── | embankment_1_4.png
Asset1 | embankment_1_5.png | 15 | embankment_1_5 |  | embankment_1_5: require('./Asset1/embankment_1_5.png'), | ├── | embankment_1_5.png
Asset1 | embankment_1_6.png | 15 | embankment_1_6 |  | embankment_1_6: require('./Asset1/embankment_1_6.png'), | ├── | embankment_1_6.png
Asset1 | embankment_1_7.png | 15 | embankment_1_7 |  | embankment_1_7: require('./Asset1/embankment_1_7.png'), | ├── | embankment_1_7.png
Asset1 | embankment_1_8.png | 15 | embankment_1_8 |  | embankment_1_8: require('./Asset1/embankment_1_8.png'), | ├── | embankment_1_8.png
Asset1 | embankment_1_9.png | 15 | embankment_1_9 |  | embankment_1_9: require('./Asset1/embankment_1_9.png'), | ├── | embankment_1_9.png
Asset1 | prohibit.png | 9 | prohibit |  | prohibit: require('./Asset1/prohibit.png'), | ├── | prohibit.png
Asset1 | prohibit_human.png | 15 | prohibit_human |  | prohibit_human: require('./Asset1/prohibit_human.png'), | ├── | prohibit_human.png
Asset1 | river_1_1.png | 10 | river_1_1 |  | river_1_1: require('./Asset1/river_1_1.png'), | ├── | river_1_1.png
Asset1 | river_1_2.png | 10 | river_1_2 |  | river_1_2: require('./Asset1/river_1_2.png'), | ├── | river_1_2.png
Asset1 | river_1_3.png | 10 | river_1_3 |  | river_1_3: require('./Asset1/river_1_3.png'), | ├── | river_1_3.png
Asset1 | river_1_4.png | 10 | river_1_4 |  | river_1_4: require('./Asset1/river_1_4.png'), | ├── | river_1_4.png
Asset1 | river_1_5.png | 10 | river_1_5 |  | river_1_5: require('./Asset1/river_1_5.png'), | ├── | river_1_5.png
Asset1 | river_1_6.png | 10 | river_1_6 |  | river_1_6: require('./Asset1/river_1_6.png'), | ├── | river_1_6.png
Asset1 | river_1_7.png | 10 | river_1_7 |  | river_1_7: require('./Asset1/river_1_7.png'), | ├── | river_1_7.png
Asset1 | river_1_8.png | 10 | river_1_8 |  | river_1_8: require('./Asset1/river_1_8.png'), | ├── | river_1_8.png
Asset1 | river_2_1.png | 10 | river_2_1 |  | river_2_1: require('./Asset1/river_2_1.png'), | ├── | river_2_1.png
Asset1 | river_2_10.png | 11 | river_2_10 |  | river_2_10: require('./Asset1/river_2_10.png'), | ├── | river_2_10.png
Asset1 | river_2_2.png | 10 | river_2_2 |  | river_2_2: require('./Asset1/river_2_2.png'), | ├── | river_2_2.png
Asset1 | river_2_3.png | 10 | river_2_3 |  | river_2_3: require('./Asset1/river_2_3.png'), | ├── | river_2_3.png
Asset1 | river_2_4.png | 10 | river_2_4 |  | river_2_4: require('./Asset1/river_2_4.png'), | ├── | river_2_4.png
Asset1 | river_2_5.png | 10 | river_2_5 |  | river_2_5: require('./Asset1/river_2_5.png'), | ├── | river_2_5.png
Asset1 | river_2_6.png | 10 | river_2_6 |  | river_2_6: require('./Asset1/river_2_6.png'), | ├── | river_2_6.png
Asset1 | river_2_7.png | 10 | river_2_7 |  | river_2_7: require('./Asset1/river_2_7.png'), | ├── | river_2_7.png
Asset1 | river_2_8.png | 10 | river_2_8 |  | river_2_8: require('./Asset1/river_2_8.png'), | ├── | river_2_8.png
Asset1 | river_2_9.png | 10 | river_2_9 |  | river_2_9: require('./Asset1/river_2_9.png'), | ├── | river_2_9.png
Asset1 | rock_shore1.png | 12 | rock_shore1 |  | rock_shore1: require('./Asset1/rock_shore1.png'), | ├── | rock_shore1.png
Asset1 | rock_shore10.png | 13 | rock_shore10 |  | rock_shore10: require('./Asset1/rock_shore10.png'), | ├── | rock_shore10.png
Asset1 | rock_shore11.png | 13 | rock_shore11 |  | rock_shore11: require('./Asset1/rock_shore11.png'), | ├── | rock_shore11.png
Asset1 | rock_shore12.png | 13 | rock_shore12 |  | rock_shore12: require('./Asset1/rock_shore12.png'), | ├── | rock_shore12.png
Asset1 | rock_shore2.png | 12 | rock_shore2 |  | rock_shore2: require('./Asset1/rock_shore2.png'), | ├── | rock_shore2.png
Asset1 | rock_shore3.png | 12 | rock_shore3 |  | rock_shore3: require('./Asset1/rock_shore3.png'), | ├── | rock_shore3.png
Asset1 | rock_shore4.png | 12 | rock_shore4 |  | rock_shore4: require('./Asset1/rock_shore4.png'), | ├── | rock_shore4.png
Asset1 | rock_shore5.png | 12 | rock_shore5 |  | rock_shore5: require('./Asset1/rock_shore5.png'), | ├── | rock_shore5.png
Asset1 | rock_shore6.png | 12 | rock_shore6 |  | rock_shore6: require('./Asset1/rock_shore6.png'), | ├── | rock_shore6.png
Asset1 | rock_shore7.png | 12 | rock_shore7 |  | rock_shore7: require('./Asset1/rock_shore7.png'), | ├── | rock_shore7.png
Asset1 | rock_shore8.png | 12 | rock_shore8 |  | rock_shore8: require('./Asset1/rock_shore8.png'), | ├── | rock_shore8.png
Asset1 | rock_shore9.png | 12 | rock_shore9 |  | rock_shore9: require('./Asset1/rock_shore9.png'), | ├── | rock_shore9.png
Asset1 | tetora.png | 7 | tetora |  | tetora: require('./Asset1/tetora.png'), | ├── | tetora.png
Asset1 | trash.png | 6 | trash |  | trash: require('./Asset1/trash.png'), | ├── | trash.png
Asset1 | wakame.png | 7 | wakame |  | wakame: require('./Asset1/wakame.png'), | ├── | wakame.png
Asset1 | white_solt_water1.png | 18 | white_solt_water1 |  | white_solt_water1: require('./Asset1/white_solt_water1.png'), | ├── | white_solt_water1.png
Asset1 | white_solt_water2.png | 18 | white_solt_water2 |  | white_solt_water2: require('./Asset1/white_solt_water2.png'), | ├── | white_solt_water2.png
Asset1 | white_solt_water3.png | 18 | white_solt_water3 |  | white_solt_water3: require('./Asset1/white_solt_water3.png'), | ├── | white_solt_water3.png
Asset1 | white_solt_water4.png | 18 | white_solt_water4 |  | white_solt_water4: require('./Asset1/white_solt_water4.png'), | ├── | white_solt_water4.png
Asset1 | white_solt_water5.png | 18 | white_solt_water5 |  | white_solt_water5: require('./Asset1/white_solt_water5.png'), | ├── | white_solt_water5.png
Asset1 | white_solt_water6.png | 18 | white_solt_water6 |  | white_solt_water6: require('./Asset1/white_solt_water6.png'), | ├── | white_solt_water6.png
Asset1 | white_solt_water7.png | 18 | white_solt_water7 |  | white_solt_water7: require('./Asset1/white_solt_water7.png'), | ├── | white_solt_water7.png
Asset1 | yellow_tail_fish.png | 17 | yellow_tail_fish |  | yellow_tail_fish: require('./Asset1/yellow_tail_fish.png'), | └── | yellow_tail_fish.png
};
export default images;